ЕНиР

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е10

СООРУЖЕНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в Сборнике, разработана ГПИ "Проектпромвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата  Всесоюзного Центрального  Совета  Профессиональных  Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

Внесено изменение утвержденное постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата СССР по труду и социальным вопросам от 18 декабря 1990 г. № 109/452

Вводная часть

1. Нормами времени и расценками настоящего сборника предусмотрены работы по сооружению систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

2. Кроме основных операций, перечисленных в составах работ нормами и расценками учтены: переходы рабочих, связанные с технологией производства работ; ознакомление с эскизами и чертежами; проверка соответствия узлов и деталей оборудования спецификации и чертежам; проверка состояния оборудования по наружному осмотру и очистка поверхностей от пыли и грязи; сортировка частей и деталей по маркировке и размещение их в порядке последовательности сборки; разметка по чертежам мест установки оборудования; установка и перестановка стремянок и подставок, а также простейших подмостей из готовых козел и щитов настила; примеривание по месту, не связанная с переделкой, пригонка деталей и изделий, разметка отверстий и мест для установки кронштейнов и креплений, и исправление незначительных вмятин, образовавшихся в деталях и изделиях при транспортировке и монтаже.

3. Нормами и расценками на монтаж вентиляционных систем и оборудования не предусмотрено и оплачивается дополнительно (за исключением особо оговоренных случаев): изготовление прокладок для фланцевых соединений; обвязка оборудования трубопроводами; проверка на герметичность; комплексное опробование и наладка оборудования; устройство и разборка лесов и подмостей, изготовление настила, козел, стремянок, подставок и лестниц; установка и снятие такелажных приспособлений и их перестановка; сверление или пробивка гнезд и отверстий для установки креплений, а также крепление кронштейнов и других конструкций с помощью пистолета ПЦ-52-1 (нормировать по сборнику Е-9 "Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации", вып. 1 "Санитарно-техническое оборудование сооружений и зданий").

4. Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрена подноска материалов, изделий и оборудования на расстояние до 10 м с подъемом материалов и изделий к месту установки на высоту до 3 м, а вентиляционного оборудования на высоту до 1 м от пола (за исключением особо оговоренных случаев). При подъеме и установке воздуховодов, фасонных частей и других изделий с подмостей, лестниц и монтажных вышек на высоте св. 3 м и оборудования св. 1 м от пола к Н.вр. и Расц. применять коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

| Высота подъема и установки воздуховодов, фасонных частей, деталей и изделий, м, до | Высота подъема и установки оборудования, м, до |
| --- | --- |

Коэффициенты

| к Н.вр. и Расц. |
| --- |
| 5 | 3 | 1,1 (ВЧ-1) |
| 8 | 6 | 1,25 (ВЧ-2) |
| 10 | 8 | 1,35 (ВЧ-3) |
| Св. 10 | Св.8 | 1,5 (ВЧ-4) |

При производстве работ со сплошного настила указанных коэффициентов не применять. Подъем материалов, изделий и вентиляционного оборудования на настил, в этих случаях, нормировать по сборникам Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы" и Е-25 "Такелажные работы".

5. Электроприхватку и приварку кронштейнов, подвесок и рам при монтаже вентиляционных систем и оборудования нормировать по сборнику Е-22 "Сварочные работы", вып. 1 "Конструкции зданий и промышленных сооружений".

6. Нормы, приведенные в сборнике, предусматривают выполнение монтажных работ с помощью рычажных лебедок, кроме особо оговоренных случаев.

7. При монтаже прямых воздуховодов, фасонных частей и деталей вентиляционных систем, предназначенных для транспортирования пыли и отходов, а также для пневматического транспорта и установок с давлением свыше 0,002 МПа (0,02 кгс/см2), требующих обеспечения особой прочности, герметичности и тщательности швов и фланцевых соединений Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ВЧ-7).

8. Нормами и расценками § Е 10-1а; Е10-2; Е10-5 - Е10-14; Е10-20; Е10-22 предусмотрена затяжка болтов с помощью электрогайковерта. При затяжке болтов трещеточным ключом Н.вр. и Расц. умножать на 1,05 (ВЧ-8), а ручным гаечным ключом на 1,1 (ВЧ-9).

Во всех остальных параграфах - Н.вр. и Расц. принимаются без изменений, независимо от применяемого при затяжке болтов инструмента.

9. Монтаж оборудования, не охваченного нормами, но сходного с указанным в сборнике по типу, конструкции и сложности монтажа, допустимо, в отдельных случаях, нормировать по соответствующим параграфам сборника с применением к ним, в зависимости от массы оборудования, следующих коэффициентов:

| Коэффициенты изменений массы оборудования | 0,5 | 0,51-0,6 | 0,61-0,7 | 0,71-0,8 | 0,81-0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент к Н.вр. и Расц. |

0,75

(ВЧ-10)

0,8

(ВЧ-11)

0,85

(ВЧ-12)

0,9

(ВЧ-13)

0,95

| (ВЧ-14) |
| --- |
| Коэффициенты изменения массы оборудования | 0,91-1,1 | 1,11-1,2 | 1,21-1,3 | 1,31-1,4 | 1,41-1,5 |
| Коэффициент к Н.вр. и Расц. |

1

(ВЧ-15)

1,1

(ВЧ-16)

1,15

(ВЧ-17)

1,2

(ВЧ-18)

1,25

(ВЧ-19)

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты разрешается применять при разнице в массе оборудования не св. 50%.

10. Нормами сборника предусмотрено производство работ в соответствии со СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

11. Качество выполняемых работ должно удовлетворять СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".

12. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС вып. 3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 г.

13. Предусмотренные в сборнике составами звеньев "Монтажники систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации" именуются в параграфах для краткости "Монтажники систем вентиляции".

Глава 1. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

§ Е10-1. Вентиляционные установки в сборе (приточные, вытяжные, приточно-вытяжные)

Состав работы

1. Выверка основания по уровню. 2. Установка оборудования в проектное положение и закрепление его. 3. Подключение питания. 4. Опробование оборудования.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 4 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 кондиционер

| Наименование работ | Масса установки, кг, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 500 | 900 | 1500 | 2000 | 3000 |  |
| Монтаж установки, всего |

5

4-00

7

5-60

9,7

7-76

11,5

9-20

14

| 11-20 | 1 |
| --- | --- |
| В том числе опробование |

0,5

0-40

1

0-80

1,4

1-12

1,8

1-44

2,1

| 1-68 | 2 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | № |

§ Е10-1а. Центральный кондиционер

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 6 разр. - 1 |
| --- | --- |
|  | 5 " - 1 |
|  | 4 " - 1 |
|  | 3 " - 2 |

Состав работ

1. Монтаж секций и камер со сборкой из узлов и деталей. 2. Соединение секций и камер на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Выверка по уровню.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Измеритель | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж камеры орошения ОКФ с установкой на фундамент | 1 камера | 83 | 69-06 | 1 |
| Монтаж воздухонагревателей с | ВНО-2 | 1 воздухонагреватель | 26,5 | 22-05 | 2 |
| обводным каналом; | ВНО-1 |
| 24 | 19-97 | 3 |
| Монтаж фильтра воздушного ФР-5А | 1 фильтр | 49,5 | 41-18 | 4 |
| Монтаж блока присоединительного | 1 блок | 37 | 30-78 | 5 |
| Монтаж блока приемного (без клапанов) | То же | 25 | 20-80 | 6 |
| Монтаж камеры обслуживания или воздушной | 1 камера | 13 | 10-82 | 7 |
| Монтаж воздушных | КЭ-0,5 | 1 клапан | 10,5 | 8-74 | 8 |
| клапанов | КЭ-1 |  | 12 | 9-98 | 9 |
| Монтаж вентиляторного агрегата | 1 агрегат | 40,5 | 33-70 | 10 |

Примечания: 1. Кондиционеры для монтажа поступают в разобранном виде. Количество камер и секций в каждом конкретном случае определяется проектом. 2. При монтаже блока приемного с воздушными клапанами к Н.вр. и Расц. строки № 6 добавлять Н.вр. и Расц. строки № 8 или № 9 на монтаж воздушных клапанов. Количество клапанов зависит от схемы кондиционера.

§ Е10-2. Приточные камеры ПК-10 - ПК-150

Состав работы

1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.

Таблица 1

| Состав звена монтажников | Производительность по воздуху, тыс. м3/ч, до |
| --- | --- |
| систем вентиляции | 50 | 150 |
| 6 разр. | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 |
| 3 " | 2 | 1 |
| 2 " | - | 2 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 приточную камеру

| Тип приточной | Производительность по воздуху, тыс. м3/ч, до |  |
| --- | --- | --- |
| камеры | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 |  |
| С приемной секцией без фильтра |

20,5

16-66

30

24-38

61

49-56

83

63-58

103

78-90

168

| 128-69 | 1 |
| --- | --- |
| То же, с фильтром |

22,5

18-28

31

25-19

66

53-63

103

78-90

112

85-79

187

| 143-24 | 2 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

§ Е10-3. Кондиционер неавтономный эжекционный КНЭ-У

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 кондиционер

| Состав работы | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Установка подставки или каркаса. 2. Установка кондиционера. 3. Соединение кондиционера мягкой вставкой с патрубком воздуховода | 0,65 | 0-52,3 |
| В том числе подсоединение кондиционера к системе водоснабжения | 0,079 | 0-06,4 |

§ Е10-4. Обеспыливающий агрегат ЗИЛ-900

Нормы времени и расценка на 1 агрегат

| Состав работы | Состав звена монтажников систем вентиляции | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Выверка основания. 2. Установка и | 5 разр. - 1 | 1 | 0-80,5 |
| закрепление агрегата | 3 " - 1 |  |  |

Глава 2. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

И ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

§ Е10-5. Прямые и фасонные части воздуховодов укрупненными блоками

Состав работы

1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление  их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 4 " | - | 1 |
| " | 3 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 1 |

ПРЯМЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 1 мм

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 250 мм или периметром до 600 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,44

| 0-33,4 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,65

0-49,4

0,58

0-44,1

0,51

0-38,8

0,49

0-37,2

0,47

| 0-35,7 | 2 |
| --- | --- |
| 10 |

0,76

0-57,8

0,67

0-50,9

0,58

0-44,1

0,53

0-40,3

0,51

0-38,8

0,49

| 0-37,2 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - |

0,73

0-55,5

0,64

0-48,6

0,58

0-44,1

0,55

0-41,8

0,51

| 0-38,8 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - |

0,69

0-52,4

0,63

0-47,9

0,58

0-44,1

0,53

| 0-40,3 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - |

0,72

0-54,7

0,66

0-50,2

0,62

0-47,1

0,56

| 0-42,6 | 6 |
| --- | --- |
| 30 | - | - |

0,76

0-57,8

0,7

0-53,2

0,65

0-49,4

0,57

| 0-43,3 | 7 |
| --- | --- |
| 60 и св. | - | - | - | - |

0,76

0-57,8

0,69

| 0-52,4 | 8 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 355 мм или периметром до 1000 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,4

| 0-30,4 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,62

0-47,1

0,55

0-41,8

0,47

0-35,7

0,45

0-34,2

0,43

0-32,7

0,41

| 0-31,2 | 2 |
| --- | --- |
| 10 |

0,72

0-54,7

0,64

0-48,6

0,55

0-41,8

0,49

0-37,2

0,47

0-35,7

0,45

| 0-34,2 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - |

0,72

0-54,7

0,61

0-46,4

0,55

0-41,8

0,51

0-38,8

0,47

| 0-35,7 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - |

0,64

0-48,6

0,59

0-44,8

0,55

0-41,8

0,49

| 0-37,2 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - |

0,69

0-52,4

0,62

0-47,1

0,57

0-43,3

0,53

| 0-40,3 | 6 |
| --- | --- |
| 30 | - | - |

0,72

0-54,7

0,67

0-50,9

0,61

0-46,4

0,55

| 0-41,8 | 7 |
| --- | --- |
| 60 и св. | - | - | - | - |

0,72

0-54,7

0,64

| 0-48,6 | 8 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 560 мм или периметром до 1600 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,36

| 0-27,4 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,56

0-42,6

0,49

0-37,2

0,42

0-31,9

0,4

0-30,4

0,39

| 0-29,6 | 2 |
| --- | --- |
| 10 |

0,68

0-51,7

0,58

0-44,1

0,49

0-37,2

0,44

0-33,4

0,42

0-31,9

0,4

| 0-30,4 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - |

0,68

0-51,7

0,56

0-42,6

0,49

0-37,2

0,46

0-35

0,42

| 0-31,9 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - |

0,6

0-45,6

0,55

0-41,8

0,49

0-37,2

0,44

| 0-33,4 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - |

0,64

0-48,6

0,56

0-42,6

0,53

0-40,3

0,47

| 0-35,7 | 6 |
| --- | --- |
| 30 | - | - |

0,68

0-51,7

0,6

0-45,6

0,56

0-42,6

0,49

| 0-37,2 | 7 |
| --- | --- |
| 60 и св. | - | - | - | - |

0,68

0-51,7

0,6

| 0-45,6 | 8 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 800 мм или периметром до 2400 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,3

| 0-22,8 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,5

0-38

0,44

0-33,4

0,38

0-28,9

0,36

0-27,4

0,34

0-25,8

0,32

| 0-24,3 | 2 |
| --- | --- |
| 10 | - | - |

0,44

0-33,4

0,4

0-30,4

0,38

0-28,9

0,36

| 0-27,4 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - | - |

0,51

0-38,8

0,44

0-33,4

0,4

0-30,4

0,38

| 0-28,9 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - | - |

0,49

0-37,2

0,44

0-33,4

0,39

| 0-29,6 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - | - | - |

0,47

0-35,7

0,42

| 0-31,9 | 6 |
| --- | --- |
| 30 и св. | - | - | - | - |

0,51

0-38,8

0,44

| 0-33,4 | 7 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1000 мм или периметром до 3200 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,28

| 0-21,3 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,46

0-35

0,4

0-30,4

0,34

0-25,8

0,32

0-24,3

0,3

| 0-22,8 | 2 |
| --- | --- |
| 10 | - | - |

0,4

0-30,4

0,36

0-27,4

0,33

| 0-25,1 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - | - |

0,47

0-35,7

0,4

0-30,4

0,38

0-28,9

0,34

| 0-25,8 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - | - |

0,45

0-34,2

0,4

0-30,4

0,36

| 0-27,4 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - | - | - |

0,44

0-33,4

0,39

| 0-29,6 | 6 |
| --- | --- |
| 30 и св. | - | - | - | - |

0,47

0-35,7

0,4

| 0-30,4 | 7 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 6

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1250 мм или периметром до 3600 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,26

| 0-19,8 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,44

0-33,4

0,39

0-29,6

0,32

0-24,3

0,3

0-22,8

0,28

| 0-21,3 | 2 |
| --- | --- |
| 10 | - | - |

0,39

0-29,6

0,34

0-25,8

0,32

0-24,3

0,3

| 0-22,8 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - | - |

0,44

0-33,4

0,39

0-29,6

0,35

0-26,6

0,32

| 0-24,3 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - | - |

0,42

0-31,9

0,39

0-29,6

0,34

| 0-25,8 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - | - | - |

0,41

0-31,2

0,37

| 0-28,1 | 6 |
| --- | --- |
| 30 и св. | - | - | - | - |

0,44

0-33,4

0,39

| 0-29,6 | 7 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 7

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1400 мм или периметром до 4500 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,24

| 0-18,2 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,5

0-38

0,36

0-27,4

0,3

0-22,8

0,26

0-19,8

0,24

| 0-18,2 | 2 |
| --- | --- |
| 10 | - | - |

0,36

0-27,4

0,3

0-22,8

0,28

| 0-21,3 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - | - | - |

0,36

0-27,4

0,32

0-24,3

0,3

| 0-22,8 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - | - | - |

0,36

0-27,4

0,3

| 0-22,8 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - | - | - | - |

0,34

| 0-25,8 | 6 |
| --- | --- |
| 30 и св. | - | - | - | - | - |

0,36

| 0-27,4 | 7 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 8

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1600 мм или периметром до 5200 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,22

| 0-16,7 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,38

0-28,9

0,33

0,25,1

0,26

0-19,8

0,24

0-18,2

0,22

| 0-16,7 | 2 |
| --- | --- |
| 10 | - | - |

0,33

0-25,1

0,29

0-22

0,26

0-19,8

0,24

| 0-18,2 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - | - | - |

0,33

0-25,1

0,3

0-22,8

0,26

| 0-19,8 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - | - | - |

0,33

0-25,1

0,28

| 0-21,3 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - | - | - | - |

0,31

| 0-23,6 | 6 |
| --- | --- |
| 30 и св. | - | - | - | - | - |

0,33

| 0-25,1 | 7 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 9

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов периметром до 7200 мм

| Воздуховоды | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| без фасонных частей | 0,19 | 0-14,4 | 1 |
| с фасонными частями | 0,22 | 0-16,7 | 2 |

ПРЯМЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛИ

ТОЛЩИНОЙ ДО 2 мм

Таблица 10

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 250 мм или периметром до 600 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,49

| 0-37,2 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,72

0-54,7

0,64

0-48,6

0,56

0-42,6

0,55

0-41,8

0,53

0-40,3

0,51

| 0-38,8 | 2 |
| --- | --- |
| 10 |

0,85

0-64,6

0,76

0-57,8

0,64

0-48,6

0,58

0-44,1

0,56

0-42,6

0,55

| 0-41,8 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - |

0,85

0-64,6

0,71

0-54

0,64

0-48,6

0,6

0-45,6

0,56

| 0-42,6 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - |

0,76

0-57,8

0,7

0-53,2

0,64

0-48,6

0,58

| 0-44,1 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - |

0,8

0-60,8

0,72

0-54,7

0,69

0-52,4

0,62

| 0-47,1 | 6 |
| --- | --- |
| 30 | - | - |

0,85

0-64,6

0,76

0-57,8

0,71

0-54

0,64

| 0-48,6 | 7 |
| --- | --- |
| 60 и св. | - | - | - | - |

0,85

0-64,6

0,76

| 0-57,8 | 8 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 11

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 355 мм или периметром до 1000 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,44

| 0-33,4 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,69

0-52,4

0,6

0-45,6

0,53

0-40,3

0,51

0-38,8

0,49

0-37,2

0,46

| 0-35 | 2 |
| --- | --- |
| 10 |

0,8

0-60,8

0,71

0-54

0,6

0-45,6

0,55

0-41,8

0,53

0-40,3

0,5

| 0-38 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - |

0,8

0-60,8

0,68

0-51,7

0,6

0-45,6

0,56

0-42,6

0,53

| 0-40,3 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - |

0,71

0-54

0,66

0-50,2

0,6

0-45,6

0,55

| 0-41,8 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - |

0,76

0-57,8

0,69

0-52,4

0,64

0-48,6

0,58

| 0-44,1 | 6 |
| --- | --- |
| 30 | - | - |

0,8

0-60,8

0,71

0-54

0,68

0-51,7

0,6

| 0-45,6 | 7 |
| --- | --- |
| 60 и св. | - | - | - | - |

0,8

0-60,8

0,71

| 0-54 | 8 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 12

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 560 мм или периметром до 1600 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,4

| 0-30,4 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,63

0-47,9

0,55

0-41,8

0,47

0-35,7

0,45

0-34,2

0,43

0-32,7

0,41

| 0-31,2 | 2 |
| --- | --- |
| 10 |

0,75

0-57

0,67

0-50,9

0,55

0-41,8

0,49

0-37,2

0,47

0-35,7

0,45

| 0-34,2 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - |

0,75

0-57

0,62

0-47,1

0,55

0-41,8

0,51

0-38,8

0,47

| 0-35,7 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - |

0,67

0-50,9

0,59

0-44,8

0,55

0-41,8

0,49

| 0-37,2 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - |

0,71

0-54

0,63

0-47,9

0,58

0-44,1

0,53

| 0-40,3 | 6 |
| --- | --- |
| 30 | - | - |

0,75

0-57

0,67

0-50,9

0,62

0-47,1

0,55

| 0-41,8 | 7 |
| --- | --- |
| 60 и св. | - | - | - | - |

0,75

0-57

0,67

| 0-50,9 | 8 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 13

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 800 мм или периметром до 2400 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,34

| 0-25,8 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,56

0-42,6

0,49

0-37,2

0,41

0-31,2

0,4

0-30,4

0,38

0-28,9

0,36

| 0-27,4 | 2 |
| --- | --- |
| 10 | - | - |

0,49

0-37,2

0,43

0-32,7

0,41

0-31,2

0,4

| 0-30,4 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - | - |

0,56

0-42,6

0,49

0-37,2

0,45

0-34,2

0,41

| 0-31,2 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - | - |

0,55

0-41,8

0,49

0-37,2

0,43

| 0-32,7 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - | - | - |

0,53

0-40,3

0,47

| 0-35,7 | 6 |
| --- | --- |
| 30 и св. | - | - | - | - |

0,56

0-42,6

0,49

| 0-37,2 | 7 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 14

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1000 мм или периметром до 3200 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,31

| 0-23,6 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,51

0-38,8

0,45

0-34,2

0,38

0-28,9

0,35

0-26,6

0,33

| 0-25,1 | 2 |
| --- | --- |
| 10 | - | - |

0,45

0-34,2

0,4

0-30,4

0,38

0-28,9

0,36

| 0-27,4 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - | - |

0,52

0-39,5

0,45

0-34,2

0,41

0-31,2

0,38

| 0-28,9 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - | - |

0,5

0-38

0,45

0-34,2

0,4

| 0-30,4 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - | - | - |

0,49

0-37,2

0,43

| 0-32,7 | 6 |
| --- | --- |
| 30 и св. | - | - | - | - |

0,52

0-39,5

0,45

| 0-34,2 | 7 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 15

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1250 мм или периметром до 3600 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,29

| 0-22 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,49

0-37,2

0,42

0-31,9

0,36

0-27,4

0,34

0-25,8

0,32

0-24,3

0,3

| 0-22,8 | 2 |
| --- | --- |
| 10 | - | - |

0,42

0-31,9

0,38

0-28,9

0,36

0-27,4

0,34

| 0-25,8 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - | - |

0,49

0-37,2

0,42

0-31,9

0,39

0-29,6

0,36

| 0-27,4 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - | - |

0,47

0-35,7

0,42

0-31,9

0,38

| 0-28,9 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - | - | - |

0,46

0-35

0,4

| 0-30,4 | 6 |
| --- | --- |
| 30 и св. | - | - | - | - |

0,49

0-37,2

0,42

| 0-31,9 | 7 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 16

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1400 мм или периметром до 4500 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,26

| 0-19,8 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,45

0-34,2

0,4

0-30,4

0,33

0-25,1

0,31

0-23,6

0,29

0-22

0,27

| 0-20,5 | 2 |
| --- | --- |
| 10 | - | - |

0,4

0-30,4

0,33

0-25,1

0,31

| 0-23,6 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - | - | - |

0,4

0-30,4

0,36

0-27,4

0,33

| 0-25,1 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - | - | - |

0,4

0-30,4

0,35

| 0-26,6 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - | - | - | - |

0,38

| 0-28,9 | 6 |
| --- | --- |
| 30 и св. | - | - | - | - | - |

0,4

| 0-30,4 | 7 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 17

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов диаметром до 1600 мм или периметром до 5200 мм

| Количество фасонных частей | Поверхность системы, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
| в системе, до | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 и св. |  |
| - |

0,24

| 0-18,2 | 1 |
| --- | --- |
| 5 |

0,41

0-31,2

0,37

0-28,1

0,29

0-22

0,26

0-19,8

0,24

| 0-18,2 | 2 |
| --- | --- |
| 10 | - | - |

0,37

0-28,1

0,31

0-23,6

0,29

0-22

0,27

| 0-20,5 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - | - | - |

0,37

0-28,1

0,33

0-25,1

0,29

| 0-22 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - | - | - | - |

0,37

0-28,1

0,31

| 0-23,6 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - | - | - | - | - |

0,35

| 0-26,6 | 6 |
| --- | --- |
| 30 и св. | - | - | - | - | - |

0,37

| 0-28,1 | 7 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Таблица 18

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой поверхности

воздуховодов периметром до 7200 мм

| Воздуховоды | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| без фасонных частей | 0,21 | 0-16 | 1 |
| с фасонными частями | 0,24 | 0-18,2 | 2 |

Примечания: 1. При монтаже вентиляционных систем, (воздуховодов и фасонных частей) отдельными деталями Н.вр. и Расц. соответствующих таблиц умножать на 1,15 (ПР-1).

2. При монтаже воздуховодов из стали толщиной свыше 2 до 3 мм Н.вр. и Расц. табл. 10-18 умножать на 1,2 (ПР-2).

3. При монтаже воздуховодов из нержавеющей стали Н.вр. и Расц. соответствующих таблиц умножать на 1,2 (ПР-3).

4. При монтаже воздуховодов из блоков ранее собранных в ЦЗМ или на заводе Н.вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-4).

5. При монтаже бесфланцевых воздуховодов (на бандажном соединении) Н.вр. и Расц. соответствующих таблиц умножать на 0,9 (ПР-5).

§ Е10-6. Выхлопные шахты на кровле здания с проходом через кровлю

УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ

Состав работы

1. Очистка от грязи торца стакана и резьбы закладных болтов. 2. Установка прокладки из рубероида на торец стакана. 3. Установка узла прохода на месте с затяжкой болтов.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 4 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 1 |

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 узел прохода

|  | Диаметр прохода узла, мм, до |
| --- | --- |
|  | 250 | 355 | 560 | 800 | 1000 | 1250 |

Н.вр.

Расц.

1,1

0-78,1

1,3

0-92,3

1,6

1-14

2,2

1-56

2,8

1-99

3,5

| 2-49 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е |

ВЫХЛОПНЫЕ ШАХТЫ

Состав работы

1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м2 выхлопной шахты

| Диаметр выхлопной | Толщина листовой стали, мм, до |  |
| --- | --- | --- |
| шахты, мм, до | 1 | 2 |  |
| 250 |

0,42

0-31,5

0,71

| 0-53,3 | 1 |
| --- | --- |
| 355 |

0,38

0-28,5

0,49

| 0-36,8 | 2 |
| --- | --- |
| 560 |

0,33

0-24,8

0,38

| 0-28,5 | 3 |
| --- | --- |
| 800 |

0,27

0-20,3

0,34

| 0-25,5 | 4 |
| --- | --- |
| 1250 |

0,25

0-18,8

0,32

| 0-24 | 5 |
| --- | --- |
|  | а | б | № |

§ Е10-7. Вентиляционные блоки из металлических панелей

Состав работы

1. Сборка панелей в блоки. 2. Установка средств креплений. 3. Подъем блоков в проектное положение с помощью электролебедок. 4. Соединение фланцев на болтах с установкой прокладок. 5. Затяжка болтов.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 4 " | - | 1 |
| " | 3 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 2 |

Нормы времени и расценки на 1 м2 развернутой

поверхности вентиляционного блока

| Вид блока | Периметр блока, мм, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5000 | 8000 | 9000 | 11200 | 14400 |  |
| Рамные вентиляционные блоки | - |

0,64

0-47,1

0,61

0-44,9

0,54

0-39,7

0,45

| 0-33,1 | 1 |
| --- | --- |
| Панельные вентиляционные блоки на защелочном шве |

0,29

0-21,3

0,22

| 0-16,2 | - | - | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | № |

§ Е10-8. Воздушные заслонки

Состав работы

1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 4 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 заслонку

| Диаметр | Форма заслонок |  |
| --- | --- | --- |
| периметр | круглая | прямоугольная |  |
| заслонки, | Вид привода |  |
| мм, до | электрический | ручной | электрический | ручной |  |

250

600

1

0-74,5

0,84

0-62,6

0,86

0-64,1

0,64

| 0-47,7 | 1 |
| --- | --- |

355

1000

1,1

0-82

0,94

0-70

0,96

0-71,5

0,8

| 0-59,6 | 2 |
| --- | --- |

560

1600

1,4

1-04

1,2

0-89,4

1,1

0-82

0,86

| 0-64,1 | 3 |
| --- | --- |

800

2400

1,9

1-42

1,6

1-19

1,4

1-04

1

| 0-74,5 | 4 |
| --- | --- |

1000

4000

2,3

1-71

2

1-49

1,9

1-42

1,6

| 1-19 | 5 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | № |

§ Е10-9. Шиберы

Состав работы

1. Установка прокладки. 2. Установка шибера на листовой стали толщиной до 1 мм с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия шибера.

Нормы времени и расценки на 1 шибер

| Состав звена монтажников систем | Диаметр воздуховодов, мм, до |
| --- | --- |
| вентиляции | 160 | 250 | 400 |

4 разр. - 1

3 " - 1

0,34

0-25,3

0,48

0-35,8

0,86

| 0-64,1 |
| --- |
|  | а | б | в |

§ Е10-10. Клапаны

Состав работы

1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздуховодов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.

Нормы времени и расценки на 1 клапан

Состав звена монтажников

Диаметр,

| мм, до | Клапаны |  |
| --- | --- | --- |
| систем вентиляции | периметр капана | огнезадерживающие | лепестковые | автоматические |  |

355

1000

3,2

2-38

0,92

0-68,5

0,76

| 0-56,6 | 1 |
| --- | --- |

560

1600

3,5

2-61

1,2

0-89,4

0,94

| 0-70 | 2 |
| --- | --- |

4 разр. - 1

3 " - 1

800

2400

3,9

2-91

1,4

| 1-04 | 3 |
| --- | --- |

1000

3200

4,4

3-28

1,7

1-27

2

| 1-49 | 4 |
| --- | --- |

-

3600

4,7

3-50

1,8

| 1-34 | - | 5 |
| --- | --- | --- |

-

4500

5,4

3-94

2,3

| 1-68 | - | 6 |
| --- | --- | --- |

4 разр. - 1

3 " - 2

-

| 5200 | - |
| --- | --- |

2,7

| 1-97 | - | 7 |
| --- | --- | --- |

-

| 6000 | - |
| --- | --- |

3,4

| 2-48 | - | 8 |
| --- | --- | --- |

-

| 7200 | - |
| --- | --- |

4,2

| 3-07 | - | 9 |
| --- | --- | --- |
|  | а | б | в | № |

§ Е10-11. Воздухораспределители

Состав работы

1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 воздухораспределитель

| Место установки | Масса воздухораспределителя, кг, до |  |
| --- | --- | --- |
| воздухораспределителя | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 125 | 150 | 250 |  |
| На открыто проложенных воздуховодах |

0,72

0-54

0,91

0-68,3

1

0-75

1,2

0-90

1,7

1-28

2,3

1-73

3

2-25

4,1

| 3-08 | 1 |
| --- | --- |
| В подшивных потолках: проходных |

0,75

0-56,3

0,93

0-69,8

1

0-75

1,3

0-97,5

1,7

1-28

2,1

1-58

2,5

1-88

2,9

2-18

4,6

| 3-45 | 2 |
| --- | --- |
| непроходных |

0,87

0-65,3

1

0-75

1,2

0-90

1,5

1-13

1,9

1-43

2,3

1-73

2,7

2-03

3,1

2-33

4,9

| 3-68 | 3 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № |

§ Е10-12. Местные отсосы от технологического оборудования

Состав работы

1. Установка с пригонкой отсоса по месту. 2. Присоединение отсоса к воздуховоду на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов.

Норма времени и расценка на 1 м2 поверхности отсоса

| Состав звена монтажников систем вентиляции | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |

5 разр. - 1

| 3 " - 1 | 0,58 | 0-46,7 |
| --- | --- | --- |

§ Е10-13. Дефлекторы, выхлопные патрубки и зонты

Состав работы

1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.

ДЕФЛЕКТОРЫ, ПАТРУБКИ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 дефлектор или 1 патрубок

| Состав звена монтажников | Диаметр, мм, до | Дефлекторы | Патрубки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| систем вентиляции |  | установка | сборка из готовых деталей |  |  |
|  | 250 |

0,97

| 0-72,3 | - |
| --- | --- |

0,53

| 0-39,5 | 1 |
| --- | --- |

4 разр. - 1

| 3 " - 1 | 355 |
| --- | --- |

1,6

| 1-19 | - |
| --- | --- |

0,66

| 0-49,2 | 2 |
| --- | --- |
|  | 400 |

2

| 1-49 | - |
| --- | --- |

0,72

| 0-53,6 | 3 |
| --- | --- |
|  | 560 |

3,1

| 2-31 | - |
| --- | --- |

0,91

| 0-67,8 | 4 |
| --- | --- |
|  | 630 |

3,6

2-56

1,5

1-07

1

| 0-71 | 5 |
| --- | --- |

4 разр. - 1

| 3 " - 1 | 800 |
| --- | --- |

5,1

3-62

2,7

1-92

1,1

| 0-78,1 | 6 |
| --- | --- |
| 2 " - 1 | 1000 |

7

4-97

4,1

2-91

1,3

| 0-92,3 | 7 |
| --- | --- |
|  | 1250 |

9,3

6-60

5,8

4-12

1,6

| 1-14 | 8 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | № |

ЗОНТЫ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 зонт

Состав звена монтажников

Диаметр

| периметр | зонта, мм, до |
| --- | --- |
| систем вентиляции |

250

600

355

1000

400

1200

560

1600

630

2000

800

2400

1000

3200

1250

3600

4 разр. - 1

3 " - 1

0,28

0-20,9

0,38

0-28,3

0,43

0-32

0,59

0-44

0,68

0-50,7

0,97

0-72,3

1,3

0-96,9

1,8

| 1-34 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з |

§ Е10-14. Панели равномерного всасывания

Состав работы

1. Установка панели равномерного всасывания. 2. Выверка установленной панели. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Таблица 1

| Состав звена монтажников | Масса панели, кг, до |
| --- | --- |
| систем вентиляции | 26 | 70 |
| 5 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | 2 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 панель

| Масса панели, кг, до | 26 | 50 | 70 |
| --- | --- | --- | --- |

Н.вр.

Расц.

0,98

0-78,9

1,6

1-23

2,1

| 1-62 |
| --- |
|  | а | б | в |

§ Е10-15. Раздаточные короба воздушно-тепловых завес

Состав работы

1. Строповка и подъем к месту установки. 2. Присоединение короба к воздуховоду с установкой прокладок. 3. Выверка и поддерживание короба при электроприхватке к закладным деталям.

Нормы времени и расценки на 1 раздаточный короб

| Состав звена монтажников систем | Масса короба, кг |
| --- | --- |
| вентиляции | до 110 | до 200 | свыше 200 |

5 разр. - 1

4    "     - 1

3 " - 1

2,8

2-24

3,2

2-56

3,7

| 2-96 |
| --- |
|  | а | б | в |

§ Е10-16. Жалюзийные решетки

Состав работ

При монтаже с установкой штырей решетки в готовые гнезда

1. Поддерживание штырей при электроприхватке их к раме решетки. 2. Подъем решетки к месту монтажа с установкой штырей в готовые гнезда в стенах. 3. Приготовление цементного раствора и заделка им штырей в стене.

При монтаже с поддерживанием при электоприхватке

к закладным частям или с отгибом штырей

1. Замер проема и решетки по месту с очисткой закладных частей от грязи и раствора. 2. Подъем решетки к месту монтажа и установка ее в проем с поддерживанием при электроприхватке к закладным частям или отгибкой штырей.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 4 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 2 |

Нормы времени и расценки на 1 решетку

| Наименование работ | Площадь решеток, м2, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 |  |
| Монтаж решетки с установкой штырей в готовые гнезда с заделкой цементным раствором |

0,9

0-65,7

1,2

0-87,6

1,4

1-02

1,7

1-24

2

1-46

2,5

1-83

2,9

| 2,12 | 1 |
| --- | --- |
| Установка решетки с креплением к закладным частям |

0,66

0-48,2

0,8

0-58,4

0,9

0-65,7

1,25

0-91,3

1,6

1-17

2,3

1-68

3,1

| 2-26 | 2 |
| --- | --- |
| Монтаж решетки с отгибом штырей |

0,42

0-30,7

0,55

| 0-40,2 | - | - | - | - | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

§ Е10-17. Фильтры рулонные

Состав работы

1. Установка секций фильтра. 2. Установка узлов привода. 3. Заправка фильтрующего материала.

Нормы времени и расценки на 1 фильтр

| Состав звена монтажников | Площадь сечения фильтра, м, до |
| --- | --- |
| систем вентиляции | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |

6 разр. - 1

4    "     - 1

3 " - 1

9,9

8-42

12

10-20

21

17-85

22,5

19-13

28,5

| 24-23 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д |

§ Е10-18. Фильтры ячейковые

Состав работы

1. Пригонка ячейки фильтра по месту в каркасе. 2. Установка ячейки в каркас с закреплением болтами.

Норма времени и расценка на 1 ячейку (площадью в свету 0,25 м2)

| Состав звена монтажников систем вентиляции | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |

5 разр. - 1

| 3 " - 1 | 0,65 | 0-52,3 |
| --- | --- | --- |

§ Е10-19. Циклоны и скрубберы

Состав работы

1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 6 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 4 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 1 |

ЦИКЛОНЫ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 циклон

|  | Масса циклонов, кг, до |
| --- | --- |
|  | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 |

Н.вр.

Расц.

2,6

2-16

2,9

2-41

3

2-49

3,4

2-82

4,1

3-40

5,7

4-73

7,3

6-06

8

6-64

8,8

7-30

9,5

| 7-89 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |

СКРУББЕРЫ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 скруббер

| Наименование | Масса скруббера, кг, до |  |
| --- | --- | --- |
| работ | 150 | 300 | 450 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |  |
| Монтаж скруббера |

2,1

1-74

2,4

1-99

2,6

2-16

3,1

2-57

3,6

2-99

4,3

3-57

5

4-15

6,2

| 5-15 | 1 |
| --- | --- |
| В том числе присоединение к водопроводу и канализации |

0,55

0-45,7

0,61

0-50,6

0,68

0-56,4

0,89

0-73,9

1,1

0-91,3

1,2

0-99,6

1,5

| 1-25 | 2 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |

§ Е10-20. Шумоглушители

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |
| " | 2 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав работы | Вид и шумоглушителя | Измеритель | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сборка шумоглушителя из | Трубчатый | по фермам | 1 м2 | 0,9 | 0-67,5 | 1 |

отдельных звеньев с установкой прокладок и затяжкой болтов.

2. Подъем и временное закрепление шумоглушителя.

3. Присоединение его к воздуховоду.

4. Установка средств креплений.

| 5. Выверка и закрепление шумоглушителя |  | на подвесках | поверхности шумоглушителя | 1,1 | 0-82,5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка пластин, | Пластинчатый | при толщине | 100 | 1 м2 пластин | 0,3 | 0-22,5 | 3 |
| соединительных |  | пластин, | 200 |  | 0,35 | 0-26,3 | 4 |
| планок и обтекателей |  | мм | 400 |  | 0,39 | 0-29,3 | 5 |
| Установка ячеек с выправкой направляющих | Ячейковые | 1 м2 поверхности шумоглушителя | 0,13 | 0-09,8 | 6 |

§ Е10-21. Герметические двери и люки

Монтажник систем вентиляции 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 дверь или 1 люк

| Состав работы | Вид изделия |
| --- | --- |
|  | дверь | люк |
| 1. Установка двери или люка с выверкой. 2. Поддерживание при электроприхватке к закладным частям |

0,66

0-52,1

0,4

| 0-31,6 |
| --- |
|  | а | б |

§ Е10-22. Брезентовые патрубки (гибкие вставки)

Состав работы

1. Установка патрубка от вентилятора к воздуховоду или от воздуховода к воздуховоду. 2. Выверка установленного патрубка по оси воздуховода. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 4 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 2 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 патрубок

Диаметр периметр патрубка, мм, до

250

600

355

1000

560

1600

800

2400

1000

3200

1250

3600

1400

4500

1600

5200

-

7200

Н.вр.

Расц.

0,55

0-39,3

0,64

0-45,8

0,84

0-60,1

1,1

0-78,7

1,3

0-93

1,6

1-14

1,7

1-22

1,9

1-36

2,6

| 1-86 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |

§ Е10-23. Каркасы для ячейковых фильтров

Состав работы

1. Установка каркаса в проектное положение. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление каркаса к существующим конструкциям или к закладным частям с поддерживанием при электроприхватке.

Нормы времени и расценки на 100 кг каркаса

| Состав звена монтажников | Масса каркаса, кг |
| --- | --- |
| систем вентиляции | до 50 | до 100 | св. 100 |

5 разр. - 1

3    "     - 1

2 " - 1

2,2

1-65

1,8

1-35

1,2

| 0-90 |
| --- |
|  | а | б | в |

§ Е10-24. Ограждения ременной передачи

Состав работы

1. Сверление по разметке отверстий в ограждении и раме электродвигателя и кожуха вентилятора. 2. Установка ограждения. 3. Выверка и закрепление его.

Нормы времени и расценки на 1 ограждение

| Состав звена монтажников систем | Масса ограждения, кг, до |
| --- | --- |
| вентиляции | 20 | 50 |

4 разр. - 1

2 " - 1

0,96

0-68,6

1,2

0-85,8

§ 10-25. Подставки, площадки и постаменты

Состав работы

1. Разметка мест установки. 2. Установка конструкций под вентиляционное оборудование. 3. Выверка установки и закрепление ее.

Нормы времени и расценки на 1 т конструкции

| Состав звена монтажников | Масса конструкции, т, до |
| --- | --- |
| систем вентиляции | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1 |

4 разр. - 1

3 " - 2

19

13-87

14,5

10-59

14

10-22

11

8-03

9

| 6-57 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д |

§ Е10-26. Виброизоляторы под центробежные вентиляторы

Состав работы

Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 5 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 3 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 виброизолятор

| Место | Типоразмеры виброизолятора |  |
| --- | --- | --- |
| установки | ДО 38 | ДО 39 | ДО 40 | ДО 41 | ДО 42 | ДО 43 | ДО 44 | ДО 45 |  |
| Пол |

0,35

0-28,2

0,46

0-37

0,52

0-41,9

0,58

0-46,7

0,68

0-54,7

0,71

0-57,2

0,99

0-79,7

1,1

| 0-88,6 | 1 |
| --- | --- |
| Металлоконструкции |

0,35

0-28,2

0,37

0-29,8

0,4

0-32,2

0,45

0-36,2

0,5

0-40,3

0,57

0-45,9

0,64

0-51,5

0,72

| 0-58 | 2 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |

§ Е10-27. Анкерные болты

Состав работы

1. Очистка гнезда от мусора и пыли. 2. Установка анкерного болта диаметром 18-25 мм длиной до 0,5 м с заделкой цементным раствором. 3. Выверка и выправка установленного болта.

Состав звена

| Монтажник систем вентиляции | 4 разр. | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 2 " | - | 1 |

Нормы времени и расценки на установку 1 анкерного болта

| Вид поверхности | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальная | 0,96 | 0-68,6 | 1 |
| Вертикальная | 1,35 | 0-96,5 | 2 |